«УТВЕРЖДАЮ»

начальник МКУ Отдел образования

А.Т. Султангулов

План – график

подготовки и проведения единого государственного экзамена

в муниципальном районе Альшеевский  район  Республики Башкортостан

в 2013/2014  учебном году.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение организационных мероприятий |
| 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3 | Сбор информации об участниках и организаторах единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и пункте проведения (далее – ППЭ) ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях в 2014 году: - о количестве участников ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету; - об участии в ЕГЭ отдельных категорий: - выпускников с ограниченными возможностями здоровья; формирование заказа на особый формат КИМ для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости) Согласование и сбор информации: об общественных наблюдателях; об ассистентах по оказанию технической помощи выпускникам с ОВЗ (при необходимости). | октябрь - ноябрь ноябрь ноябрь март ноябрь - февраль | Ишмухаметова О.А. заместители директора по УР Мунасипова М.Я. Мунасипова М.Я. Чупова З.А. Мунасипова М.Я. Руководители ОУ |
| 1.2. | Прием заявлений на ЕГЭ от выпускников прошлых лет, организация их инструктирования по заполнению бланков ЕГЭ, по подготовке к ЕГЭ, выдача пропусков на ЕГЭ; |  | Ишмухаметова О.А. |
| 1.3. | Размещение материалов по вопросам ЕГЭ на сайте отдела образования | октябрь- май | Чупова З.А. Ишмухаметова О.А. |
| 1.4. | Координация и контроль за организацией мероприятий по подготовке ЕГЭ в подведомственных образовательных учреждениях: совещание директоров по организационным вопросам предстоящих ЕГЭ; семинар-совещание заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе о создании базы данных выпускников; семинары учителей-предметников по математике, русскому языку, химии, физике о подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ; проведение родительских собраний в ОУ района по разъяснению Положений проведения ЕГЭ; | октябрь- май | Чупова З.А. Руководители ОУ Заместители директора по УР |
| 1.5. | Согласование взаимодействия с местными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - связи; | май - июнь | Султангулов А.Т. Чупова З.А. |
| 1.6. | Проведение ЕГЭ по предметам в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором. | май-июнь | Чупова З.А. Руководитель ППЭ |
| 1.7. | Получение экзаменационных материалов для ЕГЭ. | по графику МО РБ | Чупова З.А. Руководитель ППЭ |
| 1.8. 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. | Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - хранении экзаменационных материалов; - передачи экзаменационных материалов; - проведении ЕГЭ. | май - июнь | Чупова З.А. Руководитель ППЭ |
| 2. Мероприятия по нормативному правовому, инструктивному, методическому обеспечению ЕГЭ: |
| 2.1. 2.1.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов: Приказы: - «Об утверждении плана-графика подготовки и проведения ЕГЭ в муниципальном районе Альшеевский район в 2013/2014 уч.году»; - «О формировании муниципальной базы данных участников ЕГЭ в 2013/2014 учебном году»; - «О назначении ответственного организатора по муниципальному району Альшеевский район в 2013/2014 учебном году» - семинар для организаторов ППЭ - родительские собрания в ОУ | октябрь-апрель | Чупова З.А. Руководитель ППЭ |
| 3. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ |
| 3.1. | Формирование муниципальной базы данных участников ЕГЭ в 2014 г. | октябрь-март | Ишмухаметова О.А. |
| 3.2 | Обеспечение передачи в РЦОИ информации, собранной в муниципальной базе данных участников ЕГЭ. | октябрь - март | Ишмухаметова О.А. |
| 3.3 | Организация выдачи участникам ЕГЭ пропуска на ЕГЭ установленной формы, Правил для участников ЕГЭ и Правил заполнения бланков ЕГЭ. | май | Руководители ОУ |
| 3.4. | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ. | июнь | Чупова З.А. |
| 4. Мероприятия по мониторингу ЕГЭ |
| 4.1. | Проведение мониторинга (отчёта) ЕГЭ по установленной форме в ОУ. | июнь-август | Чупова З.А. Ишмухаметова О.А. |
| 5. Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по ЕГЭ |
| 5.1. | Участие в региональных семинарах: - ответственных за ЕГЭ муниципальных органов управления образованием; - системных администраторов баз данных ЕГЭ муниципальных органов управления образованием; - руководителей и операторов ПК пунктов проведения ЕГЭ; | по графику МО РБ РЦОЙ | Чупова З.А. Ишмухаметова О.А. |
| 5.2. | Инструктирование общественных наблюдателей за проведением ЕГЭ. | март-апрель | Чупова З.А. |
| 6. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ |
| 6.1. | Размещение на сайте объявления о местах регистрации на сдачу ЕГЭ, о сроках, местах и порядке проведения ЕГЭ, подачи и рассмотрения аппеляции, об информировании о результатах ЕГЭ, выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | ноябрь - июнь | Чупова З.А. Ишмухаметова О.А. |
| 6.2. | Обеспечение функционирования раздела государственная (итоговая) аттестация и проведение ЕГЭ на сайте отдела образования: - размещение на сайте нормативных правовых и инструктивных документов по вопросам государственной (итоговой) аттестации и проведения ЕГЭ в 2014 году; - организация работы «горячих» телефонных линий в период проведения ЕГЭ. | октябрь-июнь | Чупова З.А. Ишмухаметова О.А. |
| 6.3. | Организация работы «горячих» телефонных линий в период проведения ЕГЭ. | май-июнь | Чупова З.А. |
| 6.4. | Взаимодействие со СМИ. | ноябрь-июнь | Чупова З.А. |
| 7. Мероприятия по обеспечению контроля за ходом проведения ЕГЭ: |
| 7.1. | Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ЕГЭ. | май-июнь | Чупова З.А. |
| 7.2. | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных документов и инструкций на уровне общеобразовательных учреждений. | ноябрь - июнь | Чупова З.А. |
| 7.3. | Контроль за соблюдением условий безопасности в ППЭ. | май-июнь | Чупова З.А. Руководитель ППЭ |
| 8. Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению ЕГЭ: |
| 8.1. | Определение источников финансирования мероприятий: | март - июнь | Калиева Н.В. |
| 8.2. | по обеспечению расходными материалами процедур проведения и обработки результатов ЕГЭ; | май-июнь | Калиева Н.В. |
| 8.3. | по оплате труда специалистов, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ; | август-сентябрь | Калиева Н.В. |
| 8.4. | по созданию дополнительного материально-технических условий в ППЭ для детей с ОВЗ (при необходимости). | май- июнь | Чупова З.А. |
| 9. Мероприятия по анализу результатов проведения ЕГЭ в 2013 году и подготовке предложений по проведению ЕГЭ в 2014 году |
| 9.1. | Анализ результатов проведения ЕГЭ в 2014 году, подготовка предложений по проведению ЕГЭ в 2015 году. | июнь - сентябрь | Чупова З.А. Руководитель ППЭ |
| 9.2. | Отчёт о работе пунктов проведения ЕГЭ, предложения на 2014 год. | июнь | Чупова З.А. Руководитель ППЭ |
| 9.3. | Аналитический отчёт отдела образования о результатах мониторинга ЕГЭ. | июнь | Чупова З.А. Ишмухаметова О.А. Руководитель ППЭ |

Исп.Чупова З.А.

8(34754) 3-01-72